Отчет

о реализации  муниципальной программы  « Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения  Дмитриевский  сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области  на 2016-2024 годы

за 2016 год

Уточненные  плановые бюджетные назначения  на реализацию  муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения  Дмитриевский  сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области  на 2016-2024 годы.

Общий объем финансирования Программы составляет  4071,5  тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 0 млн. рублей;

за счет средств бюджета области  –1533,0  млн. рублей;

за счет средств бюджета  района  –   2433,9 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений  84561,0  млн. рублей.

в 2016 году  были утверждены  в сумме 4071,5 тыс. руб.

Подпрограмма 1 "Повышение  эффективности  деятельности  органов местного самоуправления сельского поселения Дмитриевский   сельсовет  на 2016-2024 годы»

Финансирование подпрограммы: план  1392,0-тыс. руб., факт – 1392,0   тыс. руб. На  реализацию  подпрограммы  было направлено  на условиях софинансирования  - 134,7 руб. (областного бюджета).

а) расходы на оплату труда  работников  органов местного  самоуправления  - 886,2 тыс. руб.,  1140,9 тыс. руб.  средства  областного бюджета;

б) закупка информационных технологий – план - 33,5 тыс. руб., факт – 33,5тыс. руб.;

в)  прочие закупки – план - 188,3 тыс. руб., факт – 188,3 тыс. руб.

г) обеспечение деятельности финансового надзора – 15,5 тыс., руб.

Подпрограмма 3 « Развитие  инфраструктуры и повышения  уровня благоустройства на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет  на 2016 -20204годы»

а) на капитальный ремонт  дороги содержание  автомобильных дорог  общего пользования  было запланировано -  2433,9, факт – 2433,9 тыс. руб., средства районного бюджета – 2433,9 тыс. руб.

Подпрограмма 4 « Развитие  социальной  сферы в сельском  поселении Дмитриевский  сельсовет на 2016 -2024 годы»

а)   реализация  мер по  развитию сферы культуры и искусства  в сельском поселении Дмитриевский  сельсовет: план 954,0  -  тыс. руб., факт – 954,0 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на  реализацию мер по  развитию  сферы культуры и искусства  в сельском поселении Дмитриевский сельсовет.

Мероприятия муниципальной Программы  реализованы в полном объеме.

Эффективность  использования  бюджетных ассигнований – 103%

Эффективность программы – высокая.